## Hárok1
Úlohy zo zápisnice : | Stav | Poznámka | Časový horizont uzavretia
Preveriť právny stav užívania strechy – osadené vysielacie antény f. Orange Slovensko z dôvodu finančnej platby do Fondu údržby a opráv. | rieši sa
Sprístupnenie kočikáreň – požiadavka na developera | ?
Praskajúce omietky v bytoch - požiadavka na developera | ?
poškodený sadrokartón na prízemí ako sú pivničné kobky a podhľad vo vstupnej hale už pred kolaudáciou realizačnou firmou - požiadavka na developera | ?
netesnia dvere zadného vchodu a pri daždi zateká- požiadavka na developera | ?
tečie ventil v suteréne hlavná vetva TÚV v strede chodby- požiadavka na developera | ?
preveriť požiarnu výbavu | ?
zabezpečiť prostredníctvom M.Č. Rača vyčistenie zelene od lístia a dať osadiť koše pre psy | ?
poruchový chod výťahov | vyriešené | od domovej schodze som nezaregistroval ziadne obmedzenie ani sťažnosť
stavebný odpad za plotom ako je kontajnerové státie – požiadavka na developera | ? | Už viackrat avizovane
vyriešiť spínanie osvetlenia na medziposchodí - možnosť úrazu všetky medziposchodia únikového schodišťa | vyriešene
nedostatočné vykurovanie bytov – zima v bytoch | vyriešene
zabezpečiť od developera projekty vyregulovania a nastavenie rozvodov ÚK vratane vykurovacích telies a nasledne zabezpečiť dodávku tepla v zmysle požiadaviek vlastníkov v súlade s platnou legislatívou - požiadavka na developera | ?
uzatvoriť JOB skrine- požiadavka na developera | ?
nekvalitná dodávka TÚV dlho sa odpušta pokial ide voda teplá. | vyriešene
Reklamácia vymaľovania vstupná hala – požiadavka na developera | ?
Kúpeľne rožných bytov – 2 izbové 122,110 a dole , 91 podchladzované zo šachty fúka- požiadavka na developera | ? | byt na 10 poschodi ma stale problemi so fukanim v sachte. Pri silnych veternych podmienkach im pravidelne vyfukne dvierka a hýbe sa mi aj strop v obyvacke
sfunkčniť zásuvku pri hlavnom vchode- požiadavka na developera | vyriešene
sfunkčniť kódové otváranie brány hlavného vchodu- požiadavka na developera | ?
zadŕha zámok hlavného vchodu | vyriešene
3 poschodie nefunkčný privolávač výťahu | vyriešene / ??? | predpokladam ze je to o.k. nakolko som nezaznamenal sťažnosti zo strany majitelov
realizačná firma, ktorá dokončuje byty a nebytové priestory po sebe neuprace a necháva smeti- požiadavka na developera | vyriešene / ??? | Od schodze som nezaznamenal žiadnu dalšiu sťažnosť od majitelov bytov. Predpokladam, že situácia sa vyriešila
zabezpečiť osvetlenie prístupového priľahlého chodníka - požiadavka na developera | rieši sa | čakáme na nacenenie
Novovzniknute úlohy:
Odhrňovanie snehu | ? | Na podnety zo strany majitelov chcem informovat o nespokojnosti ohľadom odhrňovania snehu. Som si vedomi toho, že v posledných dňoch bola snehova kalamita. No aj napriek tomu si myslim, že raz prejdeny pas pred hlavnym vchodom nie je postacujuci. Požadujeme odstranenie snehu aj z podveri hlavneho vchodu, nakolko pre velke mnozstvo snehu sa dvere stvrtok(17.1.) a piatok(18.1.) nezavreli(nezamkli). Sobotu (19.1.) a nedelu(20.1.) bol(je)stav poriadku. Zadny a bocny vchod boli v poriadku.